## Plan de Mejoramiento
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS
Corte 31/12/2014

No.	Fecha	Origen plan de / mejoramiento	sub-origen plan de / mejoramiento	Proceso origen plan / de mejoramiento	Unidad que formula / el plan	Responsable / Seguimiento OCI	Radicado Cordis	Nombre Oportunidad / de Mejora, Hallazgo / de Auditoría ó No / Conformidad	Descripción / Oportunidad de / Mejora, Hallazgo de / Auditoría ó No / Conformidad	Actividad / Correctiva o Acción / de Mejoramiento	Actividad Tipo	Causas	Objetivo	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Recursos	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado de la / Actividad	Observaciones y Seguimiento
					Descripción Avance	Estado Avance	Calificación / Avance	% Avance	Observaciones	Fecha Creación
3	2018-07-12	Plan de / Mejoramiento / Institucional	Acreditación / Institucional	Planeación / Estratégica e / Institucional	Oficina Asesora de / Control Interno	auditor_oaci	A001	Interno / Incumplimiento de / las actividades / consignadas en los / planes de trabajo, / por parte de los / docentes	Se encontraron / diferente hallazgos	Conformar 10 mesas / de trabajo con la / participación de / todas las facultades / para el diseño de un / protocolo único que / permita la revisión / de los planes de / trabajo docente y / los informes de / gestión, normado.	correctivo	Falta de parámetros / en el sistema de / gestión académica / que permitan regular / los tiempos / asignados a cada / tipo de actividad en / los planes de / trabajo docentes, / según la / distribución e / intensidad / establecidas por la / normavitividad. / La / normatividad / existente no es lo / suficientemente / clara y especifica a / la hora de / establecer las / actividades de los / planes de trabajo.	Mitigar el / hallazgo.	(Número de mesas de / trabajo realizados / / Total de mesas de / trabajo / programados)*100%	100	Porcentaje	Oficina Asesora de / Planeación y Control	Humano, Financieros	2018-07-12	2018-08-11	en_progreso	Se realizaron 7 / mesas de trabajo / cuyo resultado fue / un borrador de / formato para la / presentación del / Plan de Trabajo / Docente y sus / respectivas / evidencias. / Se / realizaron las mesas / de trabajo restantes / cuyo resultado fue / la aprobación de la / documentación y el / acuerdo de / implementarlo en / todas las / Facultades.	terminado	Cumplida	35	Se ha avanzado en las actividades, se requiere mayor dedicación	2018-07-12 20:42:24
3	2018-07-12	Plan de / Mejoramiento / Institucional	Acreditación / Institucional	Planeación / Estratégica e / Institucional	Oficina Asesora de / Control Interno	auditor_oaci	A001	hallazgo para la / oas	asdfasdfa	asdfasdfasdfasdfasdf	preventivo	Acción C. Gemera -> / posible?				0			2018-09-25	2018-09-26	nuevo

	dsjkaflksajflkadsfjñlkasjfkladsjfñaksldfjdlaksfj / Fasddfasfadsfasfdsfdasf dasfadsfkjadsfjashlfdsffdasf / Kjaldkfjañsklfj
	dsjkaflksajflkadsfjñlkasjfkladsjfñaksldfjdlaksfj